|  | Приложение 2 К приказу МОУ СОШ № 50 от 18.10.2010 г. № 126-у |
| --- | --- |

# План-график МОУ СОШ № 50

# по подготовке к переходу на ФГОС НОО

# 2010-2011 учебный год

1.Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС НОО

| №п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение плана графика | Октябрь 2010 г. | Директор | План-график, приказ |
|  | Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО | Октябрь 2010 г. | Директор | Приказ |
|  | Разработка и утверждение плана работы рабочей группы | Октябрь 2010 г. | Директор | Приказ |
|  | Приказ об утверждении плана методической работы и графика повышения квалификации | Октябрь – декабрь 2010 г. | Зам. директора по УВР | Приказ, план, график |
|  | Разработка разделов основной образовательной программы | Октябрь-август 2010-2011гг. | Зам. директора по УВР | Основная образовательная программа |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения с учетом требований ФГОС НОО | Апрель-июнь 2011 г. | Директор | Изменения к Уставу |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО локальных нормативных актов | Март -июнь 2011 г. | Администрация | Локальные акты |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников ОУ, обеспечивающих введение ФГОС | Март -июнь 2011 г. | Администрация | Должностные инструкции |
|  | Разработка учебного плана | Май-июнь 2011г. | Зам.директора по УВР | Учебный план |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам | Апрель-август 2011 г. | Руководитель МО учителей начальных классов | Рабочие программы |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ внеучебной деятельности | Апрель-август 2011 г. | Зам.директора по ВР | Рабочие программы |
|  | Организация взаимодействия с учреждениями доп.образования | Май-август 2011 г. | Директор | Приказ |
|  | Согласование и утверждение списка УМК и перечня программ | Апрель-май 2011 г. | Зам.директора по УВР | УМК |
|  | План мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями к оснащенности учебного процесса | Октябрь 2010г. | Директор, зам.директора по АХЧ | Приказ, план |
|  | Приказ об утверждении модели договора между школой и родителями | Март 2011 г. | Директор | Приказ, Форма договора |
|  | Приказ о проведении публичного отчета | Май 2011 г. | Директор | Приказ |
|  | Проведение мониторинга по оценке готовности к введению ФГОС | Апрель-июнь 2011г. | Администрация | Рекомендации |

2.Организационное обеспечение введения ФГОС НОО

| №п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО | Октябрь 2010 г. | Директор | Приказ |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей введение ФГОС | Октябрь 2010 г. | Зам. директора по УВР | Приказ, план |
|  | Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями доп. образования | Май-август 2011 г. | Директор, зам.директора по ВР | Пакеты документов (договоры, планы взаимодействия и т.п.) |
|  | Проведение публичной отчетности | Май 2011 г. | Директор | Публичный отчет |

3.Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО

| №п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам готовности к внедрению ФГОС: дистанционные курсы, модульные курсы, очные курсы (ГОУ ДПО ЧИППКРО, ФГОУ АПКППРО) | В течение 2010-2011 учебного года | Зам.директора по УВР | Повышение информационно-методической культуры |
|  | Повышение квалификации по вопросам готовности к внедрению ФГОС (внутришкольное ПК, школьные психолого-педагогические семинары, педагогические советы, районные семинары, по вопросам внедрения ФГОС) | В течение 2010-2011 учебного года | Зам.директора по УВР, Руководители МО | Повышение профессиональной компетентности педагогов |

4.Информационное обеспечение введения ФГОС НОО

| №п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информирование родителей и общественности о введении ФГОС НОО с 2011 года | Март-август 2011 г. | Администрация | Статистическая информация |
|  | Проведение родительских собраний с родителями первоклассников 2011 года | Апрель, август 2011 г. | Администрация, классные руководители | Протокол |
|  | Изучение мнения родителей законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях | Апрель, август 2011 г. | Администрация, классные руководители | Информация |
|  | Размещение информации о ходе работ по обеспечению готовности к реализации ФГОС НОО на сайте школы и информационном стенде | Январь-май 2011 г. | Зам.директора по УВР, ВР | Информация на сайте, информационном стенде |

5.Финансово-экономическое  обеспечение введения ФГОС НОО

| №п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внесение изменений в «Положение о надбавках и доплатах работникам МОУ СОШ № 50» в соответствии с НСОТ | Май 2011г. | Директор | Приказ, положение |

6.Материально-техническое  обеспечение введения ФГОС НОО

| №п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ материально-технических условий школы при переходе на ФГОС НОО | Апрель 2011 г. | Администрация | Информация |