Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа  № 50  г. Челябинска

ПРИКАЗ

_18.11.2010 г. 								№ 126-у

Об обеспечении готовности к реализации

ФГОС начального общего образования

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» от 06.10.2009 г. № 373, приказа Министерства образования и науки Челябинской области «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования в Челябинской области на 2011-2015 годы, направленного на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» от 05.10.2010 г. № 02-600

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Создать рабочую группу по подготовке к введению ФГОС начального общего образования (Приложение 1).

- Рабочей группе по подготовке к введению ФГОС начального общего образования:

  - Разработать основную образовательную программу начального общего образования в срок до августа 2011 года;

  - Внести изменения в локальную нормативно-правовую базу ОУ в срок до июля 2011 года;

  - Разработать модели взаимодействия с учреждениями дополнительного образования в срок до августа 2011 года.

- Утвердить план-график подготовки к переходу на ФГОС НОО на 2010-2011 учебный год (Приложение 2).

- Утвердить регламент работы рабочей группы по разработке основной образовательной программы начального общего образования (Приложение 3).

- Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор                                Е.Г.Воскобойникова

Приложение 1

К приказу МОУ СОШ № 50

от 18.10.2010 г. № 126-у

Состав рабочей группы по подготовке к введению ФГОС начального общего образования

- Руководитель – Е.Г.Воскобойникова, директор МОУ № 50.

- Члены группы:

    - Комелькова О.Г., заместитель директора по УВР;

    - Туровская И.Л., заместитель директора по УВР;

    - Терещенко Л.В., заместитель директора по ВР;

    - Агеева Е.С., заместитель директора по АХЧ;

    - Крынина Л.А., педагог-психолог высшей категории;

    - Перетыкина Т.М., социальный педагог высшей категории;

    - Гросс М.М., руководитель МО учителей начальных классов;

    - Кувалдина Е.В., учитель начальных классов высшей категории;

    - Колчанова С.В., учитель начальных классов высшей категории;

    - Рау А.В., учитель начальных классов первой категории;

    - Томилова О.А., учитель начальных классов высшей категории;

    - Поливода Л.Н., учитель физической культуры первой категории.

Приложение 3

К приказу МОУ СОШ № 50

от 18.10.2010 г. № 126-у

Регламент работы рабочей группы по разработке основной образовательной программы начального общего образования

| № п/п | содержание | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планируемые результаты освоения обучающимися освоения основной образовательной программы начального общего образования | До 1 апреля 2011 года | Туровская И.Л. |
|  | Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования | До 15 марта 2011 года | Туровская И.Л. Комелькова О.Г. |
|  | Пояснительная записка | До 1 июня 2011 года | Туровская И.Л. Комелькова О.Г. |
|  | Учебный план начального общего образования (1-4 классы) | До 15 мая 2011 года | Туровская И.Л. Комелькова О.Г. |
|  | Программы отдельных учебных предметов и курсов (обязательная часть БУП) по предметным областям: | До 15 августа 2011 | Гросс М.М. |
|  | филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык); | До 15 августа 2011 | Кувалдина Е.В. |
|  | математика и информатика (математика); | До 15 августа 2011 | Рау А.В. |
|  | обществознание и естествознание (окружающий мир); | До 15 августа 2011 | Кувалдина Е.В. |
|  | основы духовно-нравственной культуры народов России; | До 15 августа 2011 | Рау А.В. |
|  | искусство (музыка и изобразительное искусство); | До 15 августа 2011 | Рау А.В. |
|  | технология; | До 15 августа 2011 | Рау А.В. |
|  | физическая культура; | До 15 августа 2011 | Поливода Л.Н. |
|  | Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | До 1 мая 2011 года | Терещенко Л.В. |
|  | Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | До 1 мая 2011 года | Терещенко Л.В. |
|  | Программа коррекционной работы (при наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) | До 1 августа 2011 года | Крынина Л.А. Туровская И.Л. |
|  | Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования | До 20 мая 2011 года | Туровская И.Л. Гросс М.М. |
|  | Модель организации внеурочной деятельности обучающихся | До 1 мая 2011 года | Терещенко Л.В. |
|  | Программы курсов внеурочной деятельности | До 1 августа 2011 года | Терещенко Л.В. |