Приложение к приказу № 110-у

от 12.12.2012 г.

План мероприятий  по введению  в 2013-2014 учебном году

комплексного учебного курса  «Основы религиозных культур  и светской этики»

в МАОУ СОШ №50

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 1.1. | Обновление нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение в 2013-2014 учебном году комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики» | Декабрь 2012 –август 2013 | Заместитель директора по УВР Туровская И.Л. | Локальные акты (приказы, положения) |
|  | Приказ «О подготовке к введению в 2013-2014 учебном году комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; Приказ «О реализации курса "Основы религиозных культур и светской этики"»; Приказ «Об утверждении документов, регламентирующих деятельность МАОУ СОШ № 50 в 2013-2014 учебном году». Разработка локальных актов по мере необходимости | Декабрь 2012 Август 2013 Август 2013 В течение года |  |  |
| Организационно – педагогические условия введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 2.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий, обеспечивающего реализацию комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Декабрь 2012 | Заместитель директора по УВР Туровская И.Л. | План работы, обеспечивающий введение комплексного учебного курса ОРКСЭ |
| 2.2. | Сбор и обработка запросов по изучению модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | Февраль-март 2014 г. | Заместитель директора по УВР Туровская И.Л., учитель Рау А.В. | Протоколы родительских собраний, заявления родителей на выбор обучающимися модулей курса |
| 2.3. | Создание кадровых условий реализации курса ОРКСЭ | Декабрь 2012 –август 2013 | Заместитель директора по УВР Туровская И.Л. |  |
| 2.3.1. | Предварительное комплектование на 2013-2014 учебный год | Декабрь 2012 |  |  |
| 2.3.2. | Организация повышения квалификации педагогов, участвующих во введении комплексного учебного курса ОРКСЭ | В течение года |  | План повышения квалификации педагогов |
| 2.4. | Учебно-методическое обеспечение реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | В течение года | Заместитель директора по УВР Туровская И.Л. |  |
| 2.4.1. | Сбор и обработка данных о потребностях в учебно-методическом обеспечении комплексного учебного курса ОРКСЭ. Формирование заказа на приобретение учебной литературы. | Март 2013 | Заведующая библиотекой Шкаровская Л.И. | Информация об укомплектованности библиотечного фонда |
| 2.4.2. | Приобретение учебно-методической литературы, необходимой для реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ, с учетом выбора модулей | До 01.09. 2013 | Заведующая библиотекой Шкаровская Л.И. | Пополнение библиотечного фонда учебно-методическими материалами для введения курса ОРКСЭ в соответствии с выбором модулей |
| 2.4.3. | Разработка и утверждение рабочих программ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | До 01.08.2013 | Руководитель МО учителей начальной Гросс М.М., заместитель директора по УВР Туровская И.Л. | Рабочие программы комплексного учебного курса ОРКСЭ |
| Информационное сопровождение введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 3.1. | Осуществление информационного сопровождения введения комплексного учебного курса ОРКСЭ на школьном сайте | В течение года | Заместитель директора по УВР Туровская И.Л. | Публикации на сайте школы |
| Работа с родителями по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 4.1. | Размещение информации для родителей о курсе ОРКСЭ на сайте школы | В течение года | Заместитель директора по УВР Туровская И.Л. | Публикации на сайте школы |
| 4.2. | Проведение разъяснительной работы с родителями (ознакомление с задачами курса, его структурой, содержанием, организацией обучения, обеспечение свободного и компетентного выбора родителями модуля) | Февраль-сентябрь 2014 | Заместитель директора по УВР Туровская И.Л., учитель Рау А.В. | Заявления родителей (выбор модулей курса) |
| 4.3. | Проведение собраний для родителей обучающихся по вопросам введения комплексного учебного курса ОРКСЭ. Анкетирование. | Февраль- 2014 | Заместитель директора по УВР Туровская И.Л., учитель Рау А.В. | Протокол родительского собрания |
| 4.4. | Организация индивидуальной консультационной работы по введению комплексного учебного курса ОРКСЭ с родителями обучающихся, испытывающими трудности выбора модуля ОРКСЭ, особенно из числа тех, кто испытывает трудности в социальной адаптации. | февраль – август 2014 | Заместитель директора по УВР Туровская И.Л., педагог-психолог Крынина Л.А. | Заявления родителей на выбор модулей курса |
| Координация и контроль хода введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 5.1. | Осуществление внутришкольного контроля за введением комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | В течение года | Заместитель директора по УВР Туровская И.Л. | План внутришкольного контроля |
| 5.2. | Проведение инструктивных совещаний, информационно-методических семинаров и консультаций по введению комплексного учебного курса ОРКСЭ | 2013 -2014 уч.год | Заместитель директора по УВР Туровская И.Л. | Протоколы совещаний |
| 5.3. | Рассмотрение вопросов введения комплексного учебного курса ОРКСЭ на МО | В течение года | Заместитель директора по УВР Туровская И.Л. Руководитель МО учителей начальной Гросс М.М. | План работы МО учителей начальных классов. Протоколы заседаний МО учителей начальных классов |
| 5.4. | Совещание при заместителе директора по УВР «Результаты введения в учебный процесс комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | ноябрь 2013 | Заместитель директора по УВР Туровская И.Л. | Протокол совещания |
| 5.5. | Организация проведения мониторинга введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | 2013 -2014 уч.год | Заместитель директора по УВР Туровская И.Л. | Аналитические материалы, информация, справки |
| 5.6. | Подготовка аналитических материалов по итогам учебного года | Июнь 2014 | Заместитель директора по УВР Туровская И.Л. | Анализ работы |